（様式1）

［請負者からの請求］

令和　　年　　月　　日

（発注者宛）

殿

住所

請負者

氏名　　　　　　　　　　　　　印

法人の場合は名称

及び代表者の氏名

高浜市工事請負契約約款第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）

令和　　年　　月　　日付けで契約した下記の工事について、高浜市工事請負契約約款第２６条第６項の規定により請負代金額の変更を請求します。

記

１ 　工事名

２ 路線等の名称

３ 工事場所

４ 　請負代金額 金　　　　　　円（消費税及び地方消費税含む）

５ 　工 期 着手　令和　　年　　月　　日

完了　令和　　年　　月　　日

６ 　基準日（希望） 令和　　年　　月　　日

７ 　残工事量等確認日（希望） 令和　　年　　月　　日

８ 　協議開始日（希望） 令和　　年　　月　　日

９ 　変更請求概算額 金　　　　　　円（消費税及び地方消費税含まず）

10 　概算変動前残工事代金額 金　　　　　　円（消費税及び地方消費税含まず）

（概算変動前残工事代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）

※ 請求に当たっては、事前に監督員と調整すること。

※ 残工事量等確認日（希望）は、この請求を提出する日から起算して14日以内とする。

※ 別紙「概算スライド額調書」（様式2）を添付する。（また、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額に関する資料を添付する。）

※ 変更請求概算額及び概算変動前残工事代金額については、精査の結果によって、変更となることがある。

※ 工期又は工事内容の変更について先行指示があるが、契約変更が済んでいない場合には、その旨を確認するための資料を添付する。

（様式2）

概算スライド額調書

（新規・再提出）

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 路線等の名称 |  |
| 工事場所 |  |
| 請負代金額 | 円（税抜き） |
| 円（税込み） |
| 予定価格 | 円（税抜き） |
| 円（税込み） |
| 契約日 | 令和　　年　　月　　日 |
| 工期 | 着手　令和　　年　　月　　日完了　令和　　年　　月　　日 |
| 基　準　日（希　望） | 令和　　年　　月　　日 |
| 出来高 | ．　　％ |
| 出来高額（既済部分に相応する請負代金額） | 円（税抜き） |
| 変動前残工事代金額(Ｐ１) | 円（税抜き） |
| 変動後残工事代金額(Ｐ２) | 円（税抜き） |

【増額の場合】

○スライド額（Ｓ）　＝　　Ｐ２　　―　　Ｐ１　　―　　（　　Ｐ１　　×１／１００）

（税抜き）　　＝　　　　　　―　　　　　　―　　（　　　　　　×１／１００）

　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　―

　　　　　　　　　　＝

但し、Ｐ１＜Ｐ２

【減額の場合】

○スライド額（Ｓ）　＝　　Ｐ２　　―　　Ｐ１　　＋　　（　　Ｐ１　　×１／１００）

　（税抜き）　　　　＝　　　　　　―　　　　　　＋　　（　　　　　　×１／１００）

　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　＋

　　　　　　　　　　＝

但し、Ｐ１＞Ｐ２

Ｐ１ ： 変動前残工事代金額（税抜き）

（請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）

Ｐ２ ： 変動後残工事代金額（税抜き）

（変動後の賃金等を基礎として算出した変動前残工事請負代金額に相応する額）

○スライド額（Ｓ）　＝　　　　　　　　　　　　　×　消費税及び地方消費税率

（税込み）　　　　　＝

※ 出来高、出来高額、変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額については、概算とする。

精査の結果によって、これらは変更となることがある。

（様式2別添イ）

残工事量内訳書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 設計 | 基準日現在出来高 | 残工事 | 摘　要 |
| 数　量① | 単価 | 金　額 | 数　量② | 金　額 | 数　量①－② | 単価 | 金　額 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1）設計数量には、先行指示による数量を含む。

注2）その他残工事量が確認できる資料を添付すること。